## Slide 1
token 魔方
Mini实验台
Token 生产与平台销售闭环验证
prepare:张帅
2026年9月16日
Notes: 内部立项与跨部门评审。依据已确认的执行文档v1.5制作，保留11个主题，合计18页。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 2
验证范围与评审目标
首轮用一个文本服务贯通生产、计量与平台对账，再验证真实结算回款。
token 魔方 Mini实验台
02 / 18
A 技术验证
B 商业验证
硬件设备与功率边界
网络拓扑与跨柜 RoCE
软件架构与 MASS 接入
模型适配与部署验收
性能测算与可售产能
Token 收益与盈亏边界
商业协议与结算证据
公司流程与回款验收
本次评审形成：首轮服务范围、必补资源资料、平台试供给通过条件。
Notes: 优先建议Qwen3-8B作为910B文本联调候选，具体平台采购规格尚未确认。YOLO和Wan独立PoC，不阻塞首个文本计量案例。技术验证完成不代表商业闭环完成。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 3
两台 910B 分柜，形成两个独立算力资源池
已确认 14 台服务器：16 张 910B NPU、48 张 T4 GPU及 6 台通算服务器。
token 魔方 Mini实验台
03 / 18
机柜 A / 10 kW
910B 服务器 ×1
8 张 NPU
T4 ×1 / 8 张 GPU
T4 ×1 / 8 张 GPU
T4 ×1 / 8 张 GPU
机柜 B / 10 kW
910B 服务器 ×1
8 张 NPU
T4 ×1 / 8 张 GPU
T4 ×1 / 8 张 GPU
T4 ×1 / 8 张 GPU
设备 | 数量与核心配置
昇腾 910B | 2 台 × 8 张 NPU 子型号与显存待盘点
NVIDIA T4 | 6 台 × 8 张 GPU 单卡 16GB GDDR6
通算服务器 | 6 台，已有机柜 CPU / 内存 / 系统盘 / 数据盘
RoCE 与光链路 | 1 台交换机，16 条链路 32 个 200GE 光模块
每柜 1 台 910B＋3 台八卡 T4 为拟议装载，须通过整机功率和安装核验。
Notes: 机柜图为资源布置示意，不代表U位尺寸。通算服务器仅列配置类别，不画进两新柜。910B整机单台超过5kW为用户输入，因此两台不可装入同一10kW机柜。卡数计算2×8=16，6×8=48。T4多卡显存不是天然连续显存。RoCE交换机拟放A柜，图上不占服务器槽，功率另计。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。
t4: https://www.nvidia.cn/content/dam/en-zz/Solutions/Data-Center/tesla-t4/t4-tensor-core-datasheet.pdf

## Slide 4
混装能否上线，取决于逐柜整机峰值预算
10 kW 是机柜容量等级。八卡 T4 的 CPU、风扇和电源损耗都要纳入。
token 魔方 Mini实验台
04 / 18
P910B + 3 × PT4 + P网络 + P预留 ≤ P机柜可用
配套类别 | 上线前必备项 | 核验重点
整机与存储 | 机箱、主板、CPU、内存、风扇、冗余电源 系统盘、模型/日志盘、按需磁盘控制器 | 八卡槽位、PCIe / Riser 峰值功耗与散热
网络与光纤 | 业务网卡、BMC 口、业务/管理交换机 RoCE 交换机、32 个光模块、16 组光纤 | 端口、上联线缆、管理网线 速率、接口和距离
机柜与机房 | 导轨、PDU、电源线、接地、理线 供电回路、UPS、制冷 | 持续容量、U 位、承重 冗余供电工况
既有 / 可选 | 6 台通算配套按现状盘点 可选共享存储、备份及存储网 | 复用边界、留存需求 不重复新增机柜
上架门槛：设备/运维提供两柜功率表和配件差缺清单，超限则调整 T4 分布。
Notes: P均为相应整机/设备的设计负载峰值，不能用GPU板卡功耗代替整机，不能将冗余PSU铭牌额定值简单相加。P机柜可用由机房在回路、PDU、故障供电及制冷条件下确认，不自动等于标称10kW。A柜网络负载含RoCE交换机，B柜按实际驻留设备计。覆盖14台整机及网络设备管理。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 5
跨柜可共用一台 RoCE 交换机
业务、带外管理与高速计算分网。柜体边界不增加交换跳数。
token 魔方 Mini实验台
05 / 18
目标平台 / 压测入口
业务交换设备
既有通算资源池 6 台
MASS 与接入服务
A 柜
B 柜
910B ×1
8 张 NPU
RoCE 交换机 ×1
≥16 个 200GE 接口
910B ×1
8 张 NPU
8×200GE
8×200GE 跨柜
T4 ×3，每台 8 卡
T4 ×3，每台 8 卡
业务网同时接入全部 T4
运维入口 / 管理交换设备
全部 14 台服务器 BMC＋交换设备管理口
各资源池存储接口
可选存储网 / 共享存储与备份
16 条光链路，双端 32 个模块
Notes: 蓝色为业务网，青色为910B高速计算网，灰色为BMC带外管理。业务网覆盖图示910B与通算，T4业务接入以文字说明。可选存储独立网按模型分发需要启用。跨柜共用同一交换机无新增交换跳数。单RoCE交换机无交换机级冗余。验收：接口与模块兼容、实际距离/光纤/波长/FEC/光功率；16端口速率与映射、MTU/IP、按厂家方案配置PFC/ECN；光误码和丢包检查，再做双机HCCL带宽与实际并行任务。不得仅凭ping。T4不自动接入昇腾HCCL通信组。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。
roce: https://e.huawei.com/cn/products/computing/ascend/atlas-800t-a2
optics: https://e.huawei.com/cn/products/dcn-modules/200g

## Slide 6
生态差异决定模型的部署路径
完整版本组合需要匹配驱动、运行时、模型算子和推理引擎。
token 魔方 Mini实验台
06 / 18
层次 | NVIDIA T4 路径 | 昇腾 910B 路径
硬件与设备 | 驱动、容器设备支持 T4 / SM75 | 驱动、固件、容器设备映射 910B 子型号待核
运行时与通信 | CUDA、计算库、NCCL | CANN、算子库、HCCL
框架与模型 | PyTorch、Transformers 量化权重及兼容 kernel | PyTorch + torch_npu 等适配 量化与算子工具链
任务与引擎 | 文本：兼容 vLLM YOLO：ONNX / TensorRT Wan：官方推理流程 | 国产文本：vLLM Ascend 或 MindIE 对应路径 按模型单独验证
先冻结可运行镜像再扩功能。T4 的 TensorRT 路径不能推导为 TensorRT-LLM 支持。
Notes: 两列为候选替代路径，不要求全部组件同时安装。T4支持FP16及经核验的INT4/INT8路径；BF16/FP8原生能力不能按新卡假定。CUDA专用kernel无法直接搬到Ascend。固定OS/CPU架构、驱动、固件、CUDA或CANN、框架、引擎和镜像digest，按选定release支持矩阵验收。当前文档快照只是研究来源，不宣称latest镜像已在本机验证。vLLM不作为YOLO或Wan统一引擎。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。
gpu: https://docs.vllm.ai/en/latest/getting_started/installation/gpu/
quant: https://docs.vllm.ai/en/latest/features/quantization/
trt: https://nvidia.github.io/TensorRT-LLM/reference/support-matrix.html
install: https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/main/getting_started/installation.html

## Slide 7
MASS 接入要保留从请求到用量的证据
6 台既有通算承载逻辑组件，具体能力归属和逐台部署待平台文档确认。
token 魔方 Mini实验台
07 / 18
管理配置：模型登记、资源配额、版本发布
平台请求
租户 / 请求 ID
接入鉴权
模型路由 / 限流
910B / T4 推理服务
模型与版本
服务结果
原始用量事件
输入 / 输出 / 缓存
去重与规则计算
保留原始记录
账单明细
对账差异
拟集成职责
MASS 已有能力
需逐项核对
同一请求 ID 关联版本、状态、用量与账单。事件去重和重试计费分别处理。
Notes: 图为逻辑架构，未声称全部功能属于MASS或已部署。管理/配置、请求、计量三个职责分开。计量字段：tenant_id、request_id、attempt_id、event_id、model/version、tokenizer版本、开始结束时间、状态、input/output/cache_hit/cache_miss、规则版本、原始证据引用。缓存量按双方计费规则核对，框架缓存块计数不得直接当计费Token。YOLO与Wan使用task_id和图片/视频任务单位。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 8
910B 先完成一个稠密模型，再扩国产候选
筛选顺序：许可与平台规格、引擎支持、逐卡容量、通信、质量与负载验证。
token 魔方 Mini实验台
08 / 18
候选模型 | 精度与起测路径 | 本轮判断与证据边界
Qwen / Qwen3-8B | BF16 或 FP16 短上下文、低并发起测 | 建议首个文本联调候选 官方 A2/A3 家族支持
DeepSeek-R1- Distill-Qwen-32B | 16 位或适配量化 先核算权重＋KV＋工作区 | 进入条件性 PoC 蒸馏家族为实验性适配
zai-org / GLM-4.5-Air | 16 位或匹配 W8A8 路径 核对 MoE 分片和通信 | 容量核验后再启动 家族支持不等于本台成功
逐卡峰值 = 本卡权重＋KV Cache＋激活/工作区＋通信缓冲＋余量
16 张卡是资源总量。910B 显存未知，暂不承诺完整 DeepSeek 大模型的双机容量。
Notes: 固定候选ID：Qwen/Qwen3-8B；deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B；zai-org/GLM-4.5-Air。权重revision/hash、目标引擎release与镜像digest待设备验证阶段冻结，不能把研究候选称为已验收配置。Qwen3-Dense在当前A2/A3矩阵支持；DeepSeek Distill标为experimental。GLM-4.5-Air主干总参数106B、激活12B，仓库张量统计约110B，容量以实际权重字节与加载策略为准，不能按激活参数估算。优先单机支持的并行配置，只有容量或性能需要时再双机HCCL。备选完整DeepSeek-R1/V3.2须另算量化/双机容量，当前不承诺。所有模型均未本机实测。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。
asc: https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/user_guide/support_matrix/supported_models.html
qwen: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-8B
ds: https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B
glm: https://huggingface.co/zai-org/GLM-4.5-Air

## Slide 9
T4 按三类任务部署，分别验证交付能力
6 台八卡服务器共 48 张 GPU。单卡 16GB，多副本和多卡并行按任务选择。
token 魔方 Mini实验台
09 / 18
任务 / 首选候选 | 起测路径 | 验收指标与判断
量化文本 Qwen2.5-7B-Instruct-AWQ | vLLM + 兼容 AWQ kernel FP16 激活，先单卡短上下文 | 质量、TTFT / TPOT、Token/s 优先 PoC，实机待验
目标检测 YOLO26n | PyTorch 基线 ONNX / TensorRT 优化 | mAP、召回率、端到端延迟 图片/帧吞吐，复验 T4 参考
视频生成 Wan2.1-T2V-1.3B | 官方流程与必要卸载 核验 dtype / attention 后端 | 质量、分辨率/帧数/步数 生成耗时、视频/小时 条件性 PoC
文本模型按总参数 <20B 筛选。Wan 低显存参考不能证明 T4 的生成速度可交付。
Notes: 完整ID：Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct-AWQ，Ultralytics YOLO26n，Wan-AI/Wan2.1-T2V-1.3B。7B AWQ先验证单卡容量与SM75 kernel，不保证任意上下文/并发。量化只降低字节数，不减少参数量。可增加同系列14B量化作为备选，需重新核验。YOLO官方表有T4/TensorRT列，不搬用其速度作为本台结果；模型/软件许可及商用供给方式待核。Wan仓库低显存参考约8.19GB，非T4完整兼容证据，需检验FP16数值、注意力后端和卸载开销；不搬用4090速度。各任务固定独立镜像，不默认TP8。48卡在任务之间按卡时分配，不重复满额计收入。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。
t4: https://www.nvidia.cn/content/dam/en-zz/Solutions/Data-Center/tesla-t4/t4-tensor-core-datasheet.pdf
awq: https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct-AWQ
quant: https://docs.vllm.ai/en/latest/features/quantization/
yolo: https://docs.ultralytics.com/models/yolo26
wan: https://github.com/Wan-Video/Wan2.1

## Slide 10
模型发布以阶段证据为门槛
部署流程从设备验收开始，到可回退的服务版本结束。以下为待执行流程。
token 魔方 Mini实验台
10 / 18
01 设备与网络
资产与健康记录
功率 / 光链路 / HCCL
02 环境与模型
镜像与权重校验
许可 / Tokenizer / 模板
03 服务启动
精度 / 上下文 / 并行
健康检查与启动日志
04 正确性
中文 / 多轮 / 流式
质量集与异常请求
05 MASS 与平台
鉴权 / 路由 / 计量
同批请求联调记录
06 性能与发布
稳定性 / 限流 / 恢复
配额、告警与回退版本
每阶段不通过即定位修复并回归。可发布产物是版本包、验收记录与回退配置。
Notes: 建议操作记录包含nvidia-smi或npu-smi设备识别、每台8卡、PCIe/NUMA与网络，版本与镜像digest，模型文件hash与许可证。服务配置固定max_model_len、精度、量化、TP/PP/副本及CPU/内存限制。文本验证流式chunk边界、模板、截断、超时和输入输出计数。YOLO额外核验预/后处理、类别和坐标；Wan异步队列、任务状态、生成参数及结果文件交付。单模型成功不能外推所有候选。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 11
压测同时扫描并发与请求到达率
先固定模型、任务规格和服务目标，再从单实例扩到资源池和平台入口。
token 魔方 Mini实验台
11 / 18
并发初探
1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32
四类输入输出组合，分别测试未命中与重复前缀。边界未出现时继续加压。
vllm bench serve --backend openai
--model <服务模型> --base-url <地址>
--max-concurrency 8 --request-rate inf
--save-result --save-detailed
执行与记录
预热后至少重复 3 次
记录样本数和测试窗口
保留实际到达率与错误率
检查客户端和接入层瓶颈
完整可复制脚本在备注及随附文件。示例参数是初探设定，正式阈值由平台需求确定。
Notes: 完整压测脚本模板（未执行）：
#!/usr/bin/env bash
# Text-service benchmark template; not executed against any service during PPT creation.
# CLI reference: vLLM 0.27.0. Pin the client and verify --help before use.
set -euo pipefail
: "${MODEL:?Set MODEL to the deployed service model ID}"
: "${TOKENIZER:?Set TOKENIZER to the matching local tokenizer path or ID}"
BENCH_URL="${BENCH_URL:-http://127.0.0.1:8000}"
BENCH_DIR="${BENCH_DIR:-./benchmark-results-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)}"
BENCH_PROMPTS="${BENCH_PROMPTS:-500}"
mkdir -p "$BENCH_DIR"
vllm --version > "$BENCH_DIR/client-version.txt"
vllm bench serve --help > "$BENCH_DIR/client-help.txt"
# Initial exploration only. Small-sample P99 is not a stable SLA estimate.
# No cache-hit claim: repeat-prefix workloads and server usage evidence are separate.
for lengths in '256 128' '1024 128' '256 512' '1024 512'; do
read -r input_len output_len <<< "$lengths"
for concurrency in 1 2 4 8 16 32; do
for repeat in 1 2 3; do
vllm bench serve \
--backend openai --endpoint /v1/completions \
--base-url "$BENCH_URL" --model "$MODEL" --tokenizer "$TOKENIZER" \
--dataset-name random --input-len "$input_len" --output-len "$output_len" \
--num-prompts "$BENCH_PROMPTS" --num-warmups 20 \
--max-concurrency "$concurrency" --request-rate inf \
--percentile-metrics ttft,tpot,itl,e2el --metric-percentiles 50,95,99 \
--save-result --save-detailed --result-dir "$BENCH_DIR" \
--result-filename "in${input_len}-out${output_len}-c${concurrency}-r${repeat}.json"
done
done
done
# Run a separate arrival-rate experiment by replacing inf with chosen rates.
# Preserve actual arrival rate, errors, duration, sample counts and server telemetry.
# For authenticated/chat-only endpoints, adapt the backend, endpoint, template and
# authentication using the installed client's help before running this script.
# request_goodput is requests/s. Aggregate qualified input/output/cache tokens
# separately, using the same request set and time window, before revenue analysis.
官方参数依据：https://docs.vllm.ai/en/v0.27.0/cli/bench/serve/
查询日期：2026-09-16。缓存命中另用重复前缀工作负载并核对服务端实际计数。

## Slide 12
可售产能来自满足质量与延迟条件的负载
结果判读方法：在同一请求集合、同一统计窗口内汇总，当前没有实测结果。
token 魔方 Mini实验台
12 / 18
指标 | 计算或判读 | 对经营测算的影响
TTFT / TPOT | TTFT：发出请求到首 Token TPOT：(末到达时刻−首到达时刻) ÷ (输出 Token 数−1) | TTFT 含排队与网络 纯 Prefill 耗时需服务端 trace
并发与吞吐 | 报告实际并发、到达率、成功率 输入/输出 Token 数 ÷ 窗口秒数 | 选择满足服务目标的稳定负载 避免只取无约束峰值
计费 Token/s | 同一窗口分别汇总合格输出 未命中输入、命中输入 | request_goodput 单位是请求/s 缓存块数需映射为计费 Token
YOLO / Wan | 检测质量＋图片/帧吞吐 视频质量＋任务数/小时 | 按任务规格单独计价 不套文本 Token 指标
产能交付表应绑定模型版本、卡数、任务规格、SLO、样本数和原始用量证据。
Notes: TPOT仅用于输出Token数≥2的样本，stream chunk不等于Token。统计所有请求错误与超时，分位数记录样本量。合格Token/s采用事先约定的合格请求集合，质量门槛不能仅靠客户端耗时替代。输入总数=命中+未命中（按约定计费边界）。client request_goodput为满足SLO请求数/秒，不能直接代入Token公式；输出吞吐是实际输出Token/秒。单卡吞吐不线性外推48卡，分别实测资源池和MASS入口。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。
metrics: https://docs.vllm.ai/en/latest/api/vllm/benchmarks/serve/
bench: https://docs.vllm.ai/en/v0.27.0/cli/bench/serve/

## Slide 13
三类 Token 分别估值，采购价决定可结算收入
以下为产能计算口径。S = 30×24×3600 = 2,592,000 秒。
token 魔方 Mini实验台
13 / 18
Decode 月价值 = TGSout × S × Nout × Pout ÷ 10⁶ × ηout
未命中 Prefill 月价值 = TGSunc × S × Nunc × Punc ÷ 10⁶ × ηunc
命中 Prefill 月价值 = TGScache × S × Ncache × Pcache ÷ 10⁶ × ηcache
公开市场参照（USD / 百万 Token） | 输出 | 输入未命中 | 输入命中
DeepSeek-V4.1-Flash 高峰 | 1.20 | 0.30 | 0.006
DeepSeek-V4.1-Flash 非高峰 | 0.60 | 0.15 | 0.003
价格查询：2026-09-16，仅作市场参照。该 API 与本台候选并非同一模型，不能代入报价。
TGS 按单卡才乘卡数；混合部署三类速率共用同一负载，已含损耗时不再乘同一 η。
Notes: 原公式完整保留：Decode集群月价值=Decode TGS×30×24×3600×Decode GPU总卡数×Decode单价/1000000×产出率。Prefill非命中与cache各用相应TGS、GPU总卡数、单价及计费产出率。910B资源卡为NPU，N泛指该资源池实际参与卡数。若直接使用集群Token/s则不再乘N。Mini基线Prefill/Decode混合部署，三类产能来自同一工作负载，不相加独立压测峰值。缓存TGS为可计费逻辑命中Token速率，不代表实际执行完整Prefill。η仅反映未在测量中体现的可用性/需求/可计费损失，避免重复打折。市场价格适用deepseek-flash(DeepSeek-V4.1-Flash)，高峰UTC工作日01:00–04:00及06:00–10:00，其余非高峰。公开API美元零售价不是本项目平台采购价，且与首选Qwen3-8B及蒸馏模型不同，不可直接估收入。YOLO按图片/任务，Wan按视频任务或合同单位另算。实际结算=双方认可用量×约定采购价±调整，实际回款以银行凭证为准。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。
price: https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/

## Slide 14
是否值得供给，要同时看增量收支和全成本
缺少实测产能、采购价与成本，当前能够给出盈亏条件，不能给出确定利润。
token 魔方 Mini实验台
14 / 18
月经营结果 = 文本收入＋检测收入＋视频收入−项目成本
决策视角 | 纳入成本 | 能回答的问题
增量运营收支 | 新增电费、网络、机房与运维 按实际承担范围计入 | 已有设备试供给 能否覆盖新增现金支出
全成本经营结果 | 增量成本＋折旧/租赁 既有通算和机柜的约定分摊 | 持续经营与后续扩容 是否具备经济性
盈亏边界：固定业务组合时，采购价系数 k* = 月成本 ÷ 基准月收入
采购价、需求利用、缓存比例和卡时分配分别做敏感性分析，资源重分配后需重测产能。
Notes: 令R0是同一模型组合、同币种税口径、固定卡时与负载下以基准采购价计算的月收入，若三类单价同比例乘k且成本不变，则盈亏k*=C/R0；R0=0时无此边界。若收入uRfull、成本F+uV，则u*=F/(Rfull−V)，仅当Rfull>V且u*≤1才存在该区间的盈亏可能。缓存比例改变会影响计费价格和产能，不可只改一个数就声称真实利润。月电量=实测平均kW×小时，机柜10kW不是持续负载。CAPEX与折旧不得同月重复全额计成本。实际T4卡时在文本/检测/视频间分配，总和不超过48张×可用时间。利润、应收与回款分别记录；共享CPU机柜已有资源按项目分摊，避免重复新增。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 15
计量约定决定一条请求能否成为账单
拟议条款从平台接受的服务目录开始，连接双方认可的用量证据。
token 魔方 Mini实验台
15 / 18
服务目录
模型 / 任务规格
请求或任务
统一关联 ID
用量明细
计数与状态
对账确认
差异与冲正
结算条目
单价与周期
必须约定 | 拟议处理方式 | 留存证据
输入、输出与缓存 | 统一 Tokenizer 和缓存定义 三类单价、币种税费分别写明 | 规则版本、原始计数 平台与供应方明细
超时、重试、部分输出 | 逐类约定是否计费 重复事件去重，重试保留关联 | attempt ID、状态 实际交付量与异常记录
对账差异与结算 | 确定权威依据、核验时限 冲正、补结算和账期 | 差异单、确认单 结算单与调整记录
技术可运行仍需平台认可模型、区域、容量与质量规格，才具备采购前提。
Notes: 本页为商务讨论清单，并非已签协议或法律意见。首批用同一请求样本比对Tokenizer、推理返回usage、接入记录及平台账单。需约定失败/取消/重试/部分输出及缓存口径，不能由技术默认免费或收费。检测/视频分别约定规格、质量、任务单位及价格。合同还需价格变更、税费、付款账户、争议处理和开票要求，以双方最终文本为准。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 16
服务承诺应受当前架构和实测能力约束
拟议协议在可验收范围内确定服务窗口、维护、故障处理与责任。
token 魔方 Mini实验台
16 / 18
当前约束 | 需要约定的边界 | 验收与责任证据
一台 RoCE 交换机 | 无交换机级冗余 维护窗口、故障响应与赔付边界 | 故障演练与恢复记录 运维联系人和升级路径
性能尚未实测 | 绑定模型、精度、上下文与配额 以验收负载确定服务目标 | 双方验收报告 监控口径与限流记录
模型与版本会变化 | 变更审批、回归测试和回退 禁用不满足许可的供给方式 | 模型权利依据 版本清单与发布记录
数据、暂停与退出 | 用途、留存、权限和责任分工 余额清算、数据处理与开票回款 | 访问与删除记录 最终对账单及回款凭证
SLA 数值和赔付条款留待验收及双方协商，现阶段不承诺未经验证的可用性。
Notes: 拟议条款由商务/法务/财务评审。单交换机故障可能影响双机并行服务，同一资源池内独立单机服务的影响依赖网络与路由。合同约定故障责任归属、供应方与平台侧原因判定、不可用统计、维护排除项、赔付上限、退出与余额清算。数据最小留存及安全职责按实际数据和适用制度审查，不假定客户数据可任意留存或用于训练。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 17
公司交接以凭证推进，直至开票与回款
建议流程：技术、商务和财务在每个阶段明确接收什么产物。
token 魔方 Mini实验台
17 / 18
责任角色 | 立项与准备 | 验收与试供给 | 月度经营与回款
项目负责人 | 资源与预算确认 首轮范围批准 | 阶段评审 试供给决策 | 经营复盘 后续资源决策
技术 / 运维 | 设备、网络和模型 版本与部署记录 | 质量/压测验收 接入、发布与回退 | 用量明细与告警 差异核验与复测
商务 / 法务 | 平台采购规格 模型与服务权利 | 报价和合同评审 双方验收确认 | 对账确认与争议 逾期跟进与变更
财务 | 成本边界与预算 价格口径核对 | 报价及结算条款 账期和开票要求 | 结算、开票与收款 凭证归档和分摊
同批请求贯通用量、对账确认、结算、发票与回款，才能宣称完成商业闭环。
Notes: 表以角色为泳道、阶段为列。公司制度未提供，不虚构审批姓名或时限。重要交接：技术产能报告传商务财务形成报价；商务法务确认条款后技术按配额发布；技术给出用量明细、商务获取平台对账确认、财务形成结算及发票、商务财务跟踪到账。真实商业闭环需要实际交易与凭证；模拟账单仅作为计量验证。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 18
下一阶段以一个可复现服务完成验证
当前已确认资源基线与分柜原则，模型、平台采购和实测证据仍需逐步补齐。
token 魔方 Mini实验台
18 / 18
评审事项 | 进入下一阶段的通过条件 | 下一项证据 / 责任
首轮服务范围 | Qwen3-8B 等具体版本完成 质量、负载与计量联调 | 显存/功率清单、版本包 设备运维与模型负责人
平台试供给 | 平台接受服务规格 性能目标、采购价和规则明确 | 接入验收、报价与协议 平台技术、商务、财务
商业闭环与扩容 | 同批真实用量完成结算回款 订单需求和经济性支持扩容 | 对账单、回款、经营复盘 商务、财务、项目负责人
当前决策建议：继续最小文本闭环验证。YOLO 与 Wan 保持独立 PoC。
Notes: 本次报告不声称设备已上架、模型已部署、压测已通过、合同已签或款项已到账。与第2页三项评审目标对应：确定首轮范围；明确资源资料及责任；设置试供给门槛。扩容依据需要实际质量、产能、订单与全成本经济性，不以峰值吞吐或能输出文本为充分理由。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。